## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
index.html | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 100% | Hòa | 2022-08-09 | 11/8/2022 | 100% | Hiệp
header | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | Hòa |  |  | 100%
menu | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | Hòa |  |  | 100%
carousel | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 100% | Hòa |  |  | 95%
product | 2022-08-08 | 11/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
1. call API of product | 2022-08-09 | 9/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
2. layout of product | 2022-08-09 | 11/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 95%
footer | 2022-08-09 | 9/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
register.html | 2022-08-08 | 11/8/2022 | 100% | Hòa | 2022-08-09 | 11/8/2022 | 100% | Hiệp
header | 2022-08-08 | 8/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
menu | 2022-08-08 | 8/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
register | 2022-08-08 | 11/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
1. call API of register | 2022-08-09 | 9/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
2. layout of register | 2022-08-08 | 11/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
footer | 2022-08-09 | 9/8/2022 | 100% | Hòa |  |  | 100%
detail.html | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hòa
header | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
menu | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
detail | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
1. call API of detail | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
2. layout of detail | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
product | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
1. call API of product | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
2. layout of product | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
footer | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 100% | Hiệp |  |  | 100%